## Приложение 1.1
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей
[10 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2016 | План года 2017 *** | План года 2018 *** | План года 2019 *** | Итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС
|  | ВСЕГО |  |  | 2016 | 2019 | 1817.7737 | 1542.8527 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.2809 | 190.1051 | 211.9812 | 265.4855 | 1542.8527
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2016 | 2019 | 1092.8527 | 1092.8527 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.2809 | 190.1051 | 211.9812 | 265.4855 | 1092.8527
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 351.6217 | 351.6217 | 62.733 | [6 empty] | 79.0499 | 60.1051 | 87.9812 | 124.4855 | 351.6217
4449517.92 | 1.1.1 | ПС Бекетово |  |  |  |  | 56.228 | 56.228 | 0 | [6 empty] | 14.406 | 24.822 | 5 | 12 | 56.228
| 1.1.1.1 | Замена ТН-500кВ | - | - | 2017 | 2017 | 8.4746 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 8.4746
| 1.1.1.2 | Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики | - | - | 2016 | 2019 | 32.6475 | 32.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 10.8475 | 5 | 10 | 32.6475
| 1.1.1.3 | Реконструкция зданий и сооружений | - | - | 2016 | 2016 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5
| 1.1.1.4 | Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) | - | - | 2017 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
| 1.1.1.5 | ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ | - | - | 2016 | 2016 | 3.106 | 3.106 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 3.106
| 1.1.1.6 | ПС Бекетово Замена разъединителя 500кВ | - | - | 2017 | 2017 | 3.5 | 3.5 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 1.1.2 | ПС Буйская |  |  |  |  | 16.0723 | 16.0723 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2373 | 0 | 11.835 | 16.0723
| 1.1.2.1 | Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики | - | - | 2017 | 2017 | 4.2373 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 4.2373
| 1.1.2.2 | Замена ОПН-500кВ | - | - | 2019 | 2019 | 11.835 | 11.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.835 | 11.835
| 1.1.3 | ПС Уфимская-500 |  |  |  |  | 5.2 | 5.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.2
| 1.1.3.1 | АКБ | - | - | 2018 | 2019 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.2
| 1.1.4 | ПС НПЗ |  |  |  |  | 21.4407 | 21.4407 | 23.4 | [6 empty] | 11.4407 | 0 | 4 | 6 | 21.4407
| 1.1.4.1 | ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые | - | - | 2016 | 2016 | 11.4407 | 11.4407 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4407 | 0 | 0 | 0 | 11.4407
| 1.1.4.2 | Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) | - | - | 2018 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10
| 1.1.5 | ПС Уфа-Южная |  |  |  |  | 33.7492 | 33.7492 | 3.98 | [6 empty] | 3.3898 | 7.478 | 3.3898 | 19.4915 | 33.7492
| 1.1.5.1 | ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 | - | - | 2019 | 2019 | 4.2373 | 4.2373 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 4.2373
| 1.1.5.2 | Реконструкция АТ | - | - | 2017 | 2017 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39
| 1.1.5.3 | Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 26.1219 | 26.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 4.088 | 3.3898 | 15.2542 | 26.1219
| 1.1.6 | ПС Благовар |  |  |  |  | 17.1186 | 17.1186 | 6.999 | [6 empty] | 0 | 5.5085 | 8.2203 | 3.3898 | 17.1186
| 1.1.6.1 | ПС Благовар Замена ТТ, ТН-220кВ | - | - | 2017 | 2018 | 6.7797 | 6.7797 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898 | 0 | 6.7797
| 1.1.6.2 | ПС Благовар Замена разъединителей 220кВ | - | - | 2018 | 2018 | 2.7119 | 2.7119 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 2.7119
| 1.1.6.3 | ПС Благовар Замена разъединителей 110кВ | - | - | 2019 | 2019 | 3.3898 | 3.3898 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898
| 1.1.6.4 | Замена ТН-110кВ | - | - | 2017 | 2018 | 4.2373 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 4.2373
| 1.1.7 | ПС Аргамак |  |  |  |  | 11.694 | 11.694 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.694 | 10 | 11.694
| 1.1.7.1 | Замена выключателей 110 кВ (12 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| 1.1.7.2 | Замена ТН 35, 110 кВ | - | - | 2018 | 2018 | 1.694 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694
| 1.1.8 | ПС Белорецк-220 |  |  |  |  | 63.4823 | 63.4823 | 4.338 | [6 empty] | 42.1864 | 5.0847 | 5.084 | 11.1271 | 63.4823
| 1.1.8.1 | ПС Белорецк Замена ТН-220 | - | - | 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
| 1.1.8.2 | ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ | - | - | 2019 | 2019 | 3.3898 | 3.3898 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898
| 1.1.8.3 | Реконструкция АТ | - | - | 2017 | 2019 | 4.2373 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 4.2373
| 1.1.8.4 | Замена ВМ-220кВ на элегазовые | - | - | 2017 | 2018 | 10.1687 | 10.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 5.084 | 0 | 10.1687
| 1.1.8.5 | Замена ВУКН | - | - | 2016 | 2016 | 42.1864 | 42.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1864 | 0 | 0 | 0 | 42.1864
| 1.1.9 | ПС Туймазы |  |  |  |  | 15.995 | 15.995 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6.906 | 9.089 | 15.995
| 1.1.9.1 | Реконструкция АТ | - | - | 2018 | 2018 | 6.906 | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 6.906
| 1.1.9.2 | Замена ТТ, ТН-220кВ | - | - | 2019 | 2019 | 3.389 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389 | 3.389
| 1.1.9.3 | Замена разъединителей 110кВ | - | - | 2019 | 2019 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 1.1.9.4 | Замена прочего оборудования (АКБ) | - | - | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 1.1.10 | ПС Аксаково |  |  |  |  | 56.893 | 56.893 | 18.383 | [6 empty] | 7.627 | 4.5 | 32.529 | 12.237 | 56.893
| 1.1.10.1 | ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ | - | - | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| 1.1.10.2 | ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация | - | - | 2016 | 2017 | 10.127 | 10.127 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.627 | 4.5 | 0 | 0 | 10.127
| 1.1.10.3 | ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 | - | - | 2016 | 2016 | 2 | 2 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 1.1.10.4 | Замена УПГ | - | - | 2018 | 2018 | 28.292 | 28.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.292 | 0 | 28.292
| 1.1.10.5 | Замена разъединителей 35 кВ | - | - | 2018 | 2019 | 8.474 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 4.237 | 8.474
| 1.1.11 | ПС Ашкадар |  |  |  |  | 17.021 | 17.021 | 5.633 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.084 | 11.937 | 17.021
| 1.1.11.1 | ПС Ашкадар Замена разъединителей 220кВ | - | - | 2018 | 2019 | 11.021 | 11.021 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 5.937 | 11.021
| 1.1.11.2 | ПС Ашкадар Замена разъединителей 110кВ | - | - | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| 1.1.12 | ПС Самаровка |  |  |  |  | 36.7276 | 36.7276 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.4746 | 13.474 | 14.779 | 36.7276
| 1.1.12.1 | Замена разъединителей 110кВ | - | - | 2018 | 2019 | 11.779 | 11.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.779 | 11.779
| 1.1.12.2 | Замена ВМ и ТТ элегазовыми | - | - | 2017 | 2019 | 24.9486 | 24.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 8.474 | 8 | 24.9486
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 372 | 372 | #REF! | [6 empty] | 61 | 86 | 105 | 120 | 372
| 1.2.1 | ПС Бекетово |  |  |  |  | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.4 | 13.7 | 36.1
| 1.2.1.1 | Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская | - | - | 2017 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
| 1.2.1.2 | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) | - | - | 2018 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.2 | 10
| 1.2.1.3 | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | - | - | 2018 | 2019 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 | 2.85
| 1.2.1.4 | Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25
| 1.2.2 | ПС Буйская |  |  |  |  | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.9 | 27.85 | 2.85 | 45.8
| 1.2.2.1 | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово | - | - | 2017 | 2017 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 1.2.2.2 | Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово | - | - | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
| 1.2.2.3 | Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) | - | - | 2017 | 2019 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 | 1.65 | 4.5
| 1.2.2.4 | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | - | - | 2016 | 2016 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 1.2.2.5 | Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) | - | - | 2017 | 2018 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 5.4
| 1.2.2.6 | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) | - | - | 2019 | 2019 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
| 1.2.2.7 | Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) | - | - | 2017 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
| 1.2.3 | ПС Уфимская-500 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6
| 1.2.3.1 | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.2.3.2 | Реконструкция АОПО АТ-2 | - | - | 2016 | 2016 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4
| 1.2.3.3 | ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.2.4 | ПС НПЗ |  |  |  |  | 28.5 | 28.5 | 0 | [6 empty] | 15.7 | 5.6 | 0 | 7.2 | 28.5
| 1.2.4.1 | Реконструкция защит АТ-2 | - | - | 2016 | 2016 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6
| 1.2.4.2 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 | - | - | 2016 | 2017 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4
| 1.2.4.3 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
| 1.2.4.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6
| 1.2.4.5 | Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ | - | - | 2016 | 2016 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3
| 1.2.5 | ПС Уфа-Южная |  |  |  |  | 41.35 | 41.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 6.8 | 33.75 | 41.35
| 1.2.5.1 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.5.2 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.5.3 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) | - | - | 2017 | 2019 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.2 | 1.6 | 6.6
| 1.2.5.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6
| 1.2.5.5 | Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| 1.2.5.6 | Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) | - | - | 2018 | 2019 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 4.4
| 1.2.5.7 | Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 1.2.5.8 | Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) | - | - | 2018 | 2019 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 4.4
| 1.2.5.9 | Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) | - | - | 2018 | 2019 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 2.25
| 1.2.6 | ПС Благовар |  |  |  |  | 11.1 | 11.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.4 | 9.1 | 0.6 | 11.1
| 1.2.6.1 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы | - | - | 2017 | 2018 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 5.4
| 1.2.6.2 | Модернизация ПА-220 кВ | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.2.6.3 | Реконструкция РАС | - | - | 2017 | 2018 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 | 5.1
| 1.2.7 | ПС Аргамак |  |  |  |  | 41.4 | 41.4 | 0 | [6 empty] | 1.8 | 5.9 | 11.45 | 22.25 | 41.4
| 1.2.7.1 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | - | - | 2018 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
| 1.2.7.2 | Реконструкция защит АТ-1 | - | - | 2019 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
| 1.2.7.3 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.7.4 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ | - | - | 2017 | 2018 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 5.4
| 1.2.7.5 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ | - | - | 2016 | 2019 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 0.8 | 5.4 | 10.8
| 1.2.7.6 | Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) | - | - | 2017 | 2018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5
| 1.2.7.7 | Модернизация ПА 220 кВ | - | - | 2016 | 2016 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 1.2.7.8 | Модернизация ПА-110 кВ | - | - | 2017 | 2019 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 | 2.25 | 5.1
| 1.2.7.9 | Реконструкция РАС | - | - | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
| 1.2.8 | ПС Белорецк-220 |  |  |  |  | 30.4 | 30.4 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 2.85 | 9.6 | 17.35 | 30.4
| 1.2.8.1 | ПИР реконструкции защит 1АТ | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.8.2 | ПИР реконструкции защит 2АТ | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.8.3 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | - | - | 2019 | 2019 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
| 1.2.8.4 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) | - | - | 2017 | 2019 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.2 | 10 | 17
| 1.2.8.5 | Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 ц. ) | - | - | 2017 | 2018 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.2
| 1.2.8.6 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | - | - | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| 1.2.8.7 | Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0.6 | 1.65 | 4.5
| 1.2.9 | ПС Иремель |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 9.2 | 2.25 | 1.4 | 14.35
| 1.2.9.1 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 0.8 | 6.2
| 1.2.9.2 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.6 | 0 | 0 | 5.3
| 1.2.9.3 | Модернизация ПА (1 шт.) | - | - | 2018 | 2018 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25
| 1.2.9.4 | Реконструкция РАС | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.2.10 | ПС Туймазы |  |  |  |  | 33.5 | 33.5 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 7.6 | 10.5 | 14.7 | 33.5
| 1.2.10.1 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар | - | - | 2017 | 2018 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 5.4
| 1.2.10.2 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.10.3 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | - | - | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
| 1.2.10.4 | Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) | - | - | 2016 | 2019 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 16.9
| 1.2.10.5 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | - | - | 2018 | 2019 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5
| 1.2.10.6 | Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 180) | - | - | 2017 | 2019 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.1 | 4.5
| 1.2.10.7 | Реконструкция РАС | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.2.11 | ПС Аксаково |  |  |  |  | 36.2 | 36.2 | 1.271 | [6 empty] | 13.2 | 11 | 12 | 0 | 36.2
| 1.2.11.1 | Реконструкция защит АТ-1 | - | - | 2015 | 2016 | 11.6 | 11.6 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6
| 1.2.11.2 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | - | - | 2017 | 2017 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | 1.8
| 1.2.11.3 | Реконструкция защит АТ-2 | - | - | 2018 | 2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
| 1.2.11.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) | - | - | 2016 | 2017 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 0 | 0 | 10.8
| 1.2.12 | ПС Ашкадар |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 | 1.271 | [6 empty] | 11.6 | 1 | 3.4 | 0.5 | 16.5
| 1.2.12.1 | Реконструкция защит АТ-2 | - | - | 2015 | 2016 | 11.6 | 11.6 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6
| 1.2.12.2 | Реконструкция ОСВ-220 кВ | - | - | 2017 | 2018 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 4.4
| 1.2.12.3 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | - | - | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| 1.2.13 | ПС Самаровка |  |  |  |  | 33.2 | 33.2 | 1.271 | [6 empty] | 12.3 | 5.75 | 10.65 | 4.5 | 33.2
| 1.2.13.1 | ПС Самаровка Реконструкция защит АТ | - | - | 2015 | 2016 | 11.6 | 11.6 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6
| 1.2.13.2 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау | - | - | 2017 | 2018 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 | 5.4
| 1.2.13.3 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. | - | - | 2016 | 2019 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.75 | 2.75 | 3.9 | 11.1
| 1.2.13.4 | Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. | - | - | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 | 2.25
| 1.2.13.5 | Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. | - | - | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 | 2.25
| 1.2.13.6 | Реконструкция РАС | - | - | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 11.2 | 11.2 | 12.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2
| 1.3.1 | Реконструкция СОТИ | - | - | 2016 | 2016 | 11.2 | 11.2 | 12.712 | [6 empty] | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. | Прочие направления | 0 | 0 |  |  | 358.031 | 358.031 | 32.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.031 | 44 | 19 | 21 | 358.031
| 1.5.1 | Приобретение ОНМ | - | - |  |  | 72 | 72 | 24.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 72
| 1.5.1.1 | Приобретение грузопассажирского, пассажирского автотранспорта (14 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 23.6 | 23.6 | 15.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 23.6
| 1.5.1.2 | Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 14.4 | 14.4 | 7.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 14.4
| 1.5.1.3 | Приобретение устройств для диагностики электрооборудования (15 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 7.2 | 7.2 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 7.2
| 1.5.1.4 | Приобретение минимоек (16 шт.) | - | - | 2017 | 2019 | 2.35 | 2.35 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.95 | 0.55 | 2.35
| 1.5.1.5 | Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.) | - | - | 2016 | 2019 | 4.85 | 4.85 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.85 | 0.95 | 1.55 | 4.85
| 1.5.1.6 | Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) | - | - | 2016 | 2019 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 19.6
| 1.5.2 | Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ | - | - |  |  | 112.711 | 112.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.711 | 0 | 0 | 0 | 112.711
| 1.5.2.1 | Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | - | - | 2016 | 2016 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
| 1.5.2.2 | Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | - | - | 2016 | 2016 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
| 1.5.2.3 | Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения | - | - | 2016 | 2016 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
| 1.5.2.4 | Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы | С | - | 2016 | 2016 | 11.711 | 11.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0 | 0 | 0 | 11.711
| 1.5.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности | - | - | 2016 | 2017 | 173.32 | 173.32 | 8.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.32 | 27 | 0 | 0 | 173.32
| 2. | Новое строительство |  | 0 | 2015 | 2016 | 724.921 | 450 | 274.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 2015 | 2016 | 724.921 | 450 | 274.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450
| 2.2.1 | ПС 220 Гвардейская с ВЛ | П | - | 2015 | 2016 | 724.921 | 450 | 274.921 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450
Справочно
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [13 empty] | 83.49 | 112.012 | 63.236 | 20.659 | 279.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ПС 220 Гвардейская с ВЛ | [13 empty] | 83.49 | 112.012 | 63.236 | 20.659 | 279.397

## Приложение 1.3
Приложение №1.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 №114
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "БСК"
_____________С.В. Липатьев
"___"________2015г.
Прогноз ввода/вывода объектов ООО "БСК" 2016-2019гг.
№ п/п | Код строки | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  |  | млн. руб. без НДС | км/МВА/другое*** | [8 empty] | млн. руб. без НДС
|  | ВСЕГО | 1542.8527 | [12 empty] | 875.2809 | 875.2809 | 190.1051 | 211.9812 | 265.4855 |  |  | 1542.8527
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 1092.8527 | [12 empty] | 425.2809 | 425.2809 | 190.1051 | 211.9812 | 265.4855 |  |  | 1092.8527
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 351.6217 | [12 empty] | 79.0499 | 79.0499 | 60.1051 | 87.9812 | 124.4855 |  |  | 351.6217
1.1.1 |  | ПС Бекетово | 56.228 | [12 empty] | 14.406 | 14.406 | 24.822 | 5 | 12 |  |  | 56.228
1.1.1.1 |  | Замена ТН-500кВ | 8.4746 | [5 empty] | ТН-500кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 |  |  | 8.4746
1.1.1.2 |  | Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики | 32.6475 |  |  |  | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 10.8475 | 5 | 10 |  |  | 32.6475
1.1.1.3 |  | Реконструкция зданий и сооружений | 4.5 |  |  |  | Реконструкция здания ОПУ | Реконструкция здания ОПУ | [7 empty] | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5
1.1.1.4 |  | Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) | 4 | [5 empty] | ВАЗП 2шт. |  | Р-35кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 4
1.1.1.5 |  | ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ | 3.106 |  |  |  | В-35кВ, ТТ-35кВ | В-35кВ, ТТ-35кВ | [7 empty] | 3.106 | 3.106 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.106
1.1.1.6 |  | ПС Бекетово Замена разъединителя 500кВ | 3.5 | [5 empty] | Разъединитель 500кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 3.5
1.1.2 |  | ПС Буйская | 16.0723 | [12 empty] | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 11.835 |  |  | 16.0723
1.1.2.1 |  | Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики | 4.2373 | [5 empty] | Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, сист. диагностики АТ | [6 empty] | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 |  |  | 4.2373
1.1.2.2 |  | Замена ОПН-500кВ | 11.835 | [7 empty] | ОПН-500кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.835 |  |  | 11.835
1.1.3 |  | ПС Уфимская-500 | 5.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.2
1.1.3.1 |  | АКБ | 5.2 | [6 empty] | АКБ 1 шт. | АКБ 1 шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.2
1.1.4 |  | ПС НПЗ | 21.4407 | [12 empty] | 11.4407 | 11.4407 | 0 | 4 | 6 |  |  | 21.4407
1.1.4.1 |  | ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые | 11.4407 |  |  |  | Элегазовые В-110кВ 2шт. | Элегазовые В-110кВ 2шт. | [7 empty] | 11.4407 | 11.4407 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.4407
1.1.4.2 |  | Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) | 10 | [6 empty] | ЩСН-0,4 кВ | ТН-110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |  |  | 10
1.1.5 |  | ПС Уфа-Южная | 33.7492 | [12 empty] | 3.3898 | 3.3898 | 7.478 | 3.3898 | 19.4915 |  |  | 33.7492
1.1.5.1 |  | ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 | 4.2373 | [7 empty] | Элегазовый В-220кВ, ТТ-220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 |  |  | 4.2373
1.1.5.2 |  | Реконструкция АТ | 3.39 | [5 empty] | Ввод 220кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 |  |  | 3.39
1.1.5.3 |  | Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) | 26.1219 |  |  |  | Разъединители 110кВ 10шт. | Разъединители 110кВ 10шт. | Разъединители 110кВ 7шт. | Разъединители 110кВ 7шт. | Разъединители 110кВ 6шт. |  |  |  |  | 3.3898 | 3.3898 | 4.088 | 3.3898 | 15.2542 |  |  | 26.1219
1.1.6 |  | ПС Благовар | 17.1186 | [12 empty] | 0 | 0 | 5.5085 | 8.2203 | 3.3898 |  |  | 17.1186
1.1.6.1 |  | ПС Благовар Замена ТТ, ТН-220кВ | 6.7797 | [5 empty] | ТТ-220кВ | ТН-220кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898 | 0 |  |  | 6.7797
1.1.6.2 |  | ПС Благовар Замена разъединителей 220кВ | 2.7119 | [6 empty] | Разъединители 220кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 |  |  | 2.7119
1.1.6.3 |  | ПС Благовар Замена разъединителей 110кВ | 3.3898 | [7 empty] | Разъединители 110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  |  | 3.3898
1.1.6.4 |  | Замена ТН-110кВ | 4.2373 | [5 empty] | ТН-110кВ | ТН-110кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 0 |  |  | 4.2373
1.1.7 |  | ПС Аргамак | 11.694 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 10 |  |  | 11.694
1.1.7.1 |  | Замена выключателей 110 кВ (12 шт.) | 10 | [7 empty] | Элегазовые В-110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10
1.1.7.2 |  | Замена ТН 35, 110 кВ | 1.694 | [6 empty] | ТН-35кВ, ТН-110кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 |  |  | 1.694
1.1.8 |  | ПС Белорецк-220 | 63.4823 | [12 empty] | 42.1864 | 42.1864 | 5.0847 | 5.084 | 11.1271 |  |  | 63.4823
1.1.8.1 |  | ПС Белорецк Замена ТН-220 | 3.5 | [7 empty] | ТН-220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | 3.5
1.1.8.2 |  | ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ | 3.3898 | [7 empty] | Разъединители 220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  |  | 3.3898
1.1.8.3 |  | Реконструкция АТ | 4.2373 | [7 empty] | Ввода 220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 |  |  | 4.2373
1.1.8.4 |  | Замена ВМ-220кВ на элегазовые | 10.1687 | [5 empty] | Элегазовый В-220кВ 1 шт. | Элегазовый В-220кВ 1 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 5.0847 | 5.084 | 0 |  |  | 10.1687
1.1.8.5 |  | Замена ВУКН | 42.1864 |  |  |  | ВУПГ-16/1400 1 шт. | ВУПГ-16/1400 1 шт. | [7 empty] | 42.1864 | 42.1864 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.1864
1.1.9 |  | ПС Туймазы | 15.995 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 9.089 |  |  | 15.995
1.1.9.1 |  | Реконструкция АТ | 6.906 | [6 empty] | Ввода 220кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 |  |  | 6.906
1.1.9.2 |  | Замена ТТ, ТН-220кВ | 3.389 | [7 empty] | ТТ-220кВ, ТН-220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389 |  |  | 3.389
1.1.9.3 |  | Замена разъединителей 110кВ | 2.7 | [7 empty] | Разъединители 110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | 2.7
1.1.9.4 |  | Замена прочего оборудования (АКБ) | 3 | [7 empty] | АКБ 1 шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3
1.1.10 |  | ПС Аксаково | 56.893 | [12 empty] | 7.627 | 7.627 | 4.5 | 32.529 | 12.237 |  |  | 56.893
1.1.10.1 |  | ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ | 8 | [7 empty] | Разъединители 110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8
1.1.10.2 |  | ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация | 10.127 |  |  |  | Элементы БСК | Элементы БСК | Элементы БСК | [6 empty] | 5.627 | 5.627 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 10.127
1.1.10.3 |  | ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 | 2 |  |  |  | В-35кВ, ТТ-35кВ | В-35кВ, ТТ-35кВ | [7 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
1.1.10.4 |  | Замена УПГ | 28.292 | [6 empty] | ВУПГ-14/1600 1 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.292 | 0 |  |  | 28.292
1.1.10.5 |  | Замена разъединителей 35 кВ | 8.474 | [6 empty] | Разъединители 35кВ | Разъединители 35кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 4.237 |  |  | 8.474
1.1.11 |  | ПС Ашкадар | 17.021 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 11.937 |  |  | 17.021
1.1.11.1 |  | ПС Ашкадар Замена разъединителей 220кВ | 11.021 | [6 empty] | Разъединители 220кВ | Разъединители 220кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 5.937 |  |  | 11.021
1.1.11.2 |  | ПС Ашкадар Замена разъединителей 110кВ | 6 | [7 empty] | Разъединители 110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6
1.1.12 |  | ПС Самаровка | 36.7276 | [12 empty] | 0 | 0 | 8.4746 | 13.474 | 14.779 |  |  | 36.7276
1.1.12.1 |  | Замена разъединителей 110кВ | 11.779 | [6 empty] | Разъединители 110кВ | Разъединетели 110кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.779 |  |  | 11.779
1.1.12.2 |  | Замена ВМ и ТТ элегазовыми | 24.9486 | [5 empty] | Элегазовые выключатели | Элегазовые выключатели | Элегазовые выключатели |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.4746 | 8.474 | 8 |  |  | 24.9486
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 372 | [12 empty] | 61 | 61 | 86 | 105 | 120 |  |  | 372
1.2.1 |  | ПС Бекетово | 36.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 21 | 1.4 | 13.7 |  |  | 36.1
1.2.1.1 |  | Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская | 21 | [5 empty] | Шкафы РЗА и ПА | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 21
1.2.1.2 |  | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) | 10 | [6 empty] | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.2 |  |  | 10
1.2.1.3 |  | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | 2.85 | [6 empty] | Шкафы ПА | Шкафы ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 |  |  | 2.85
1.2.1.4 |  | Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) | 2.25 | [7 empty] | Шкафы ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |  |  | 2.25
1.2.2 |  | ПС Буйская | 45.8 | [12 empty] | 1.2 | 1.2 | 13.9 | 27.85 | 2.85 |  |  | 45.8
1.2.2.1 |  | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово | 2.5 | [5 empty] | ПИР | [6 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 2.5
1.2.2.2 |  | Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово | 21 | [6 empty] | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  | 21
1.2.2.3 |  | Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) | 4.5 | [6 empty] | Шкафы ПА | Шкафы ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 | 1.65 |  |  | 4.5
1.2.2.4 |  | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | 1.2 |  |  |  | Шкафы ПА | Шкафы ПА | [7 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
1.2.2.5 |  | Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) | 5.4 | [6 empty] | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 |  |  | 5.4
1.2.2.6 |  | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) | 1.2 | [7 empty] | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2
1.2.2.7 |  | Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) | 10 | [5 empty] | Шкафы диф. защиты ошиновки 500кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
1.2.3 |  | ПС Уфимская-500 | 3.6 | [12 empty] | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 3.6
1.2.3.1 |  | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.3.2 |  | Реконструкция АОПО АТ-2 | 2.4 | [5 empty] | Шкафы АОПО | [6 empty] | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4
1.2.3.3 |  | ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.4 |  | ПС НПЗ | 28.5 | [12 empty] | 15.7 | 15.7 | 5.6 | 0 | 7.2 |  |  | 28.5
1.2.4.1 |  | Реконструкция защит АТ-2 | 11.6 |  |  |  | Шкафы защит АТ | Шкафы защит АТ | [7 empty] | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6
1.2.4.2 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 | 6.4 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 6.4
1.2.4.3 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) | 1.6 | [7 empty] | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6
1.2.4.4 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) | 5.6 | [7 empty] | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  |  | 5.6
1.2.4.5 |  | Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ | 3.3 |  |  |  | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | [7 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3
1.2.5 |  | ПС Уфа-Южная | 41.35 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 33.75 |  |  | 41.35
1.2.5.1 |  | ПИР реконструкции защит АТ-1 | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.5.2 |  | ПИР реконструкции защит АТ-2 | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.5.3 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) | 6.6 | [6 empty] | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.2 | 1.6 |  |  | 6.6
1.2.5.4 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) | 18.6 | [7 empty] | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 18.6
1.2.5.5 |  | Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) | 0.5 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5
1.2.5.6 |  | Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) | 4.4 | [6 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 |  |  | 4.4
1.2.5.7 |  | Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) | 1 | [7 empty] | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
1.2.5.8 |  | Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) | 4.4 | [6 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 |  |  | 4.4
1.2.5.9 |  | Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) | 2.25 | [6 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 |  |  | 2.25
1.2.6 |  | ПС Благовар | 11.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.4 | 9.1 | 0.6 |  |  | 11.1
1.2.6.1 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы | 5.4 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 |  |  | 5.4
1.2.6.2 |  | Модернизация ПА-220 кВ | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.6.3 |  | Реконструкция РАС | 5.1 | [5 empty] | ПИР | Устройства РАС | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 |  |  | 5.1
1.2.7 |  | ПС Аргамак | 41.4 | [12 empty] | 1.8 | 1.8 | 5.9 | 11.45 | 22.25 |  |  | 41.4
1.2.7.1 |  | ПИР реконструкции защит АТ-1 | 1.8 | [6 empty] | ПИР | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 1.8
1.2.7.2 |  | Реконструкция защит АТ-1 | 12 | [7 empty] | Шкафы защит АТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 12
1.2.7.3 |  | ПИР реконструкции защит АТ-2 | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.7.4 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ | 5.4 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 |  |  | 5.4
1.2.7.5 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ | 10.8 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.8 | 5.4 |  |  | 10.8
1.2.7.6 |  | Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) | 2.5 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 |  |  | 2.5
1.2.7.7 |  | Модернизация ПА 220 кВ | 1.2 |  |  |  | Шкафы ПА | Шкафы ПА | [7 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
1.2.7.8 |  | Модернизация ПА-110 кВ | 5.1 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.25 | 2.25 |  |  | 5.1
1.2.7.9 |  | Реконструкция РАС | 0.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8
1.2.8 |  | ПС Белорецк-220 | 30.4 | [12 empty] | 0.6 | 0.6 | 2.85 | 9.6 | 17.35 |  |  | 30.4
1.2.8.1 |  | ПИР реконструкции защит 1АТ | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.8.2 |  | ПИР реконструкции защит 2АТ | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.8.3 |  | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | 1.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6
1.2.8.4 |  | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) | 17 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 6.2 | 10 |  |  | 17
1.2.8.5 |  | Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 ц. ) | 3.2 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0 |  |  | 3.2
1.2.8.6 |  | Реконструкция ШСВ-110 кВ | 0.5 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5
1.2.8.7 |  | Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) | 4.5 |  |  |  | ПИР | ПИР | Устройства АПП, АКПА | Устройства АПП, АКПА | Устройства АПП, АКПА |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.65 | 0.6 | 1.65 |  |  | 4.5
1.2.9 |  | ПС Иремель | 14.35 | [12 empty] | 1.5 | 1.5 | 9.2 | 2.25 | 1.4 |  |  | 14.35
1.2.9.1 |  | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | 6.2 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 0 | 0.8 |  |  | 6.2
1.2.9.2 |  | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) | 5.3 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 5.3
1.2.9.3 |  | Модернизация ПА (1 шт.) | 2.25 | [6 empty] | Шкафы ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |  |  | 2.25
1.2.9.4 |  | Реконструкция РАС | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.10 |  | ПС Туймазы | 33.5 | [12 empty] | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 10.5 | 14.7 |  |  | 33.5
1.2.10.1 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар | 5.4 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 |  |  | 5.4
1.2.10.2 |  | ПИР реконструкции защит АТ-1 | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.10.3 |  | ПИР реконструкции защит АТ-2 | 1.8 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8
1.2.10.4 |  | Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) | 16.9 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 16.9
1.2.10.5 |  | Реконструкция ШСВ-110 кВ | 2.5 | [6 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |  |  | 2.5
1.2.10.6 |  | Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 180) | 4.5 | [5 empty] | ПИР |  | ПРД-300, ПРМ-180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.1 |  |  | 4.5
1.2.10.7 |  | Реконструкция РАС | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.11 |  | ПС Аксаково | 36.2 | [12 empty] | 13.2 | 13.2 | 11 | 12 | 0 |  |  | 36.2
1.2.11.1 |  | Реконструкция защит АТ-1 | 11.6 |  |  |  | Шкафы защит АТ | Шкафы защит АТ | [7 empty] | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6
1.2.11.2 |  | ПИР реконструкции защит АТ-2 | 1.8 | [5 empty] | ПИР | [6 empty] | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 1.8
1.2.11.3 |  | Реконструкция защит АТ-2 | 12 | [6 empty] | Шкафы защит АТ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | 12
1.2.11.4 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) | 10.8 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 10.8
1.2.12 |  | ПС Ашкадар | 16.5 | [12 empty] | 11.6 | 11.6 | 1 | 3.4 | 0.5 |  |  | 16.5
1.2.12.1 |  | Реконструкция защит АТ-2 | 11.6 |  |  |  | Шкафы защит АТ | Шкафы защит АТ | [7 empty] | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6
1.2.12.2 |  | Реконструкция ОСВ-220 кВ | 4.4 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0 |  |  | 4.4
1.2.12.3 |  | Реконструкция ШСВ-110 кВ | 0.5 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5
1.2.13 |  | ПС Самаровка | 33.2 | [12 empty] | 12.3 | 12.3 | 5.75 | 10.65 | 4.5 |  |  | 33.2
1.2.13.1 |  | ПС Самаровка Реконструкция защит АТ | 11.6 |  |  |  | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | [7 empty] | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6
1.2.13.2 |  | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау | 5.4 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0 |  |  | 5.4
1.2.13.3 |  | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. | 11.1 |  |  |  | ПИР | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 3.75 | 2.75 | 3.9 |  |  | 11.1
1.2.13.4 |  | Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. | 2.25 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 |  |  | 2.25
1.2.13.5 |  | Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. | 2.25 | [5 empty] | ПИР | Шкафы РЗА и ПА | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 |  |  | 2.25
1.2.13.6 |  | Реконструкция РАС | 0.6 | [7 empty] | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
#REF! |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 11.2 | [12 empty] | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.2
1.3.1 |  | Реконструкция СОТИ | 11.2 |  |  |  | Система телемеханики | Система телемеханики | [7 empty] | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.2
1.4. |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5. |  | Прочие направления | 358.031 | [12 empty] | 274.031 | 274.031 | 44 | 19 | 21 |  |  | 358.031
1.5.1 |  | Приобретение ОНМ | 72 | [10 empty] | 15 |  |  | 15 | 17 | 19 | 21 |  |  | 72
1.5.1.1 |  | Приобретение грузопассажирского, пассажирского автотранспорта (14 шт.) | 23.6 | [10 empty] | 6.5 |  |  | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |  |  | 23.6
1.5.1.2 |  | Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) | 14.4 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |  |  | 14.4
1.5.1.3 |  | Приобретение устройств для диагностики электрооборудования (15 шт.) | 7.2 | [10 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |  |  | 7.2
1.5.1.4 |  | Приобретение минимоек (16 шт.) | 2.35 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.85 | 0.95 | 0.55 |  |  | 2.35
1.5.1.5 |  | Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.) | 4.85 | [10 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.85 | 0.95 | 1.55 |  |  | 4.85
1.5.1.6 |  | Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) | 19.6 | [10 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |  |  | 19.6
1.5.2 |  | Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ | 112.711 | [12 empty] | 112.711 | 112.711 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112.711
1.5.2.1 |  | Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | 35 |  |  |  | Шкафы РЗА и ПА | Шкафы РЗА и ПА | [7 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35
1.5.2.2 |  | Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | 26 |  |  |  | Разъединители 110кВ, ВЧЗК, ТТ-110кВ | Разъединители 110кВ, ВЧЗК, ТТ-110кВ | [7 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26
1.5.2.3 |  | Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения | 40 |  |  |  | Провод АС-400, мет. многранные опоры, линейная изоляция и арматура | Провод АС-400, мет. многранные опоры, линейная изоляция и арматура | [7 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40
1.5.2.4 |  | Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы | 11.711 |  |  |  | Ввода элегазовые 220кВ | Ввода элегазовые 220кВ | [7 empty] | 11.711 | 11.711 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.711
1.5.3 |  | Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности | 173.32 |  |  |  | Системы видеонаблюдения, СКУД, ОПС, противоподкопные устройства | Системы видеонаблюдения, СКУД, ОПС, противоподкопные устройства | Системы видеонаблюдения, СКУД, ОПС, противоподкопные устройства | [6 empty] | 146.32 | 146.32 | 27 | 0 | 0 |  |  | 173.32
2. |  | Новое строительство | 450 | [12 empty] | 724.921 | 721.921 | 0 | 0 | 0 |  |  | 724.921
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2. |  | Прочее новое строительство | 450 | [12 empty] | 724.921 | 724.921 | 0 | 0 | 0 |  |  | 724.921
2.2.1 |  | ПС 220 Гвардейская с ВЛ | 450 |  |  |  | ПС 220/110/10кВ с ВЛ 220кВ | ПС 220/110/10кВ с ВЛ 220кВ | [7 empty] | 724.921 | 724.921 | 0 | 0 | 0 |  |  | 724.921
* Не заполняется сетевыми организациями
** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции
***иные натуральные количественные показатели объектов основных средств
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Приложение 2.2
Приложение №2.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 №114
Краткое описание инвестиционных проектов ООО "БСК" на период реализации ИП и план их финансирования на период 2016-2019гг.
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "БСК"
_____________С.В. Липатьев
"___"________2015г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года 2016, % | Техническая готовность объекта на 01.01 года 2016, %** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016 года, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно-сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно-сметной документацией*** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости, лет
[24 empty] | 2016PV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
1.1.1 | ПС Бекетово | Республика Башкортостан | РБ, Кармаскалинский район |  |  |  | 1627 | -
1.1.1.1 | Замена ТН-500кВ | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 8.4746 | - | 8.4746 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.1.2 | Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 32.6475 | - | 32.6475 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.1.3 | Реконструкция зданий и сооружений | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.5 | - | 4.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.1.4 | Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4 | - | 4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.1.5 | ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.106 | - | 3.106 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.1.6 | ПС Бекетово Замена разъединителя 500кВ | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.5 | - | 3.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.2 | ПС Буйская | Республика Башкортостан | РБ, Янаульский район |  |  |  | 1001 | -
1.1.2.1 | Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.2373 | - | 4.2373 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.2.2 | Замена ОПН-500кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.835 | - | 11.835 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.3 | ПС Уфимская-500 | Республика Башкортостан | РБ, Иглинский район |  |  |  | 501 | -
1.1.3.1 | АКБ | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.2 | - | 5.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.4 | ПС НПЗ | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район |  |  |  | 250 | -
1.1.4.1 | ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.4407 | - | 11.4407 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.4.2 | Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10 | - | 10 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.5 | ПС Уфа-Южная | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район |  |  |  | 500 | -
1.1.5.1 | ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.2373 | - | 4.2373 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.5.2 | Реконструкция АТ | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.39 | - | 3.39 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.5.3 | Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 26.1219 | - | 26.1219 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.6 | ПС Благовар | Республика Башкортостан | РБ, Благоварский район |  |  |  | 125 | -
1.1.6.1 | ПС Благовар Замена ТТ, ТН-220кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6.7797 | - | 6.7797 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.6.2 | ПС Благовар Замена разъединителей 220кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.7119 | - | 2.7119 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.6.3 | ПС Благовар Замена разъединителей 110кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.3898 | - | 3.3898 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.6.4 | Замена ТН-110кВ | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.2373 | - | 4.2373 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.7 | ПС Аргамак | Республика Башкортостан | РБ, Дюртюлинский район |  |  |  | 330 | -
1.1.7.1 | Замена выключателей 110 кВ (12 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10 | - | 10 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.7.2 | Замена ТН 35, 110 кВ | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.694 | - | 1.694 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.8 | ПС Белорецк-220 | Республика Башкортостан | РБ, Белорецкий район |  |  |  | 250 | -
1.1.8.1 | ПС Белорецк Замена ТН-220 | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.5 | - | 3.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.8.2 | ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.3898 | - | 3.3898 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.8.3 | Реконструкция АТ | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.2373 | - | 4.2373 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.8.4 | Замена ВМ-220кВ на элегазовые | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10.1687 | - | 10.1687 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.8.5 | Замена ВУКН | [7 empty] | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 42.1864 | - | 42.1864 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.9 | ПС Туймазы | Республика Башкортостан | РБ, Туймазинский район |  |  |  | 252.5 | -
1.1.9.1 | Реконструкция АТ | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6.906 | - | 6.906 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.9.2 | Замена ТТ, ТН-220кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.389 | - | 3.389 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.9.3 | Замена разъединителей 110кВ (64 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.7 | - | 2.7 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.9.4 | Замена прочего оборудования (АКБ) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3 | - | 3 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.10 | ПС Аксаково | Республика Башкортостан | РБ, Белебеевский район |  |  |  | 280 | -
1.1.10 | ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 8 | - | 8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.11 | ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10.127 | - | 10.127 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.12 | ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2 | - | 2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.13 | Замена УПГ | [7 empty] | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 28.292 | - | 28.292 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.14 | Замена разъединителей 35 кВ (61 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 8.474 | - | 8.474 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.12 | ПС Ашкадар | Республика Башкортостан | РБ, Стерлитамакский район |  |  |  | 250 | -
1.1.12.1 | ПС Ашкадар Замена разъединителей 220кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.021 | - | 11.021 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.12.2 | ПС Ашкадар Замена разъединителей 110кВ | [7 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6 | - | 6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.13 | ПС Самаровка | Республика Башкортостан | РБ, Мелеузовский район |  |  |  | 104 | -
1.1.13.1 | Замена разъединителей 110кВ (36 шт.) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.779 | - | 11.779 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.1.13.2 | Замена ВМ и ТТ элегазовыми | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 24.9486 | - | 24.9486 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.1 | ПС Бекетово | Республика Башкортостан | РБ, Кармаскалинский район |  |  |  | 1627 | -
1.2.1.1 | Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 21 | - | 21 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.1.2 | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10 | - | 10 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.1.3 | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.85 | - | 2.85 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.1.4 | Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.25 | - | 2.25 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2 | ПС Буйская | [5 empty] | 1001 | -
1.2.2.1 | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово | Республика Башкортостан | РБ, Янаульский район | [5 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.5 | - | 2.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.2 | Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово | [7 empty] | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 21 | - | 21 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.3 | Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.5 | - | 4.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.4 | Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.2 | - | 1.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.5 | Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.4 | - | 5.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.6 | Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.2 | - | 1.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.2.7 | Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10 | - | 10 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.3 | ПС Уфимская-500 | [5 empty] | 501 | -
1.2.3.1 | ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская | Республика Башкортостан | РБ, Иглинский район | [5 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.3.2 | Реконструкция АОПО АТ-2 | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.4 | - | 2.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.3.3 | ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.4 | ПС НПЗ | [5 empty] | 250 | -
1.2.4.1 | Реконструкция защит АТ-2 | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район | [5 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.6 | - | 11.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.4.2 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 | [7 empty] | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6.4 | - | 6.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.4.3 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.6 | - | 1.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.4.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.6 | - | 5.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.4.5 | Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.3 | - | 3.3 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5 | ПС Уфа-Южная | [5 empty] | 500 | -
1.2.5.1 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район | [5 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.2 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.3 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6.6 | - | 6.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 18.6 | - | 18.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.5 | Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.5 | - | 0.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.6 | Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.4 | - | 4.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.7 | Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1 | - | 1 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.8 | Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.4 | - | 4.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.5.9 | Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.25 | - | 2.25 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.6 | ПС Благовар | [5 empty] | 125 | -
1.2.6.1 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы | Республика Башкортостан | РБ, Благоварский район | [5 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.4 | - | 5.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.6.2 | Модернизация ПА-220 кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.6.3 | Реконструкция РАС | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.1 | - | 5.1 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7 | ПС Аргамак | [5 empty] | 330 | -
1.2.7.1 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | Республика Башкортостан | РБ, Дюртюлинский район | [5 empty] | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.2 | Реконструкция защит АТ-1 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 12 | - | 12 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.3 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.4 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.4 | - | 5.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.5 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10.8 | - | 10.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.6 | Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.5 | - | 2.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.7 | Модернизация ПА 220 кВ | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.2 | - | 1.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.8 | Модернизация ПА-110 кВ | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.1 | - | 5.1 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.7.9 | Реконструкция РАС | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.8 | - | 0.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8 | ПС Белорецк-220 | [5 empty] | 250 | -
1.2.8.1 | ПИР реконструкции защит 1АТ | Республика Башкортостан | РБ, Белорецкий район | [5 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.2 | ПИР реконструкции защит 2АТ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.3 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.6 | - | 1.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.4 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 17 | - | 17 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.5 | Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 ц. ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 3.2 | - | 3.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.6 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.5 | - | 0.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.8.7 | Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.5 | - | 4.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.9 | ПС Иремель | [5 empty] | 250 | -
1.2.9.1 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) | Республика Башкортостан | РБ, Учалинский район | [5 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 6.2 | - | 6.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.9.2 | Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.3 | - | 5.3 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.9.3 | Модернизация ПА (1 шт.) | [7 empty] | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.25 | - | 2.25 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.9.4 | Реконструкция РАС | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10 | ПС Туймазы | [5 empty] | 252.5 | -
1.2.10.1 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар | Республика Башкортостан | РБ, Туймазинский район | [5 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.4 | - | 5.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.2 | ПИР реконструкции защит АТ-1 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.3 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.4 | Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 16.9 | - | 16.9 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.5 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | [7 empty] | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.5 | - | 2.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.6 | Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 180) | [7 empty] | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.5 | - | 4.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.10.7 | Реконструкция РАС | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.11 | ПС Аксаково | [5 empty] | 280 | -
1.2.11.1 | Реконструкция защит АТ-1 | Республика Башкортостан | РБ, Белебеевский район | [5 empty] | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.6 | - | 11.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.11.2 | ПИР реконструкции защит АТ-2 | [7 empty] | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 1.8 | - | 1.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.11.3 | Реконструкция защит АТ-2 | [7 empty] | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 12 | - | 12 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.11.4 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) | [7 empty] | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 10.8 | - | 10.8 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.12 | ПС Ашкадар | [5 empty] | 250 | -
1.2.12.1 | Реконструкция защит АТ-2 | Республика Башкортостан | РБ, Стерлитамакский район | [5 empty] | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.6 | - | 11.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.12.2 | Реконструкция ОСВ-220 кВ | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.4 | - | 4.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.12.3 | Реконструкция ШСВ-110 кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.5 | - | 0.5 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13 | ПС Самаровка | [5 empty] | 104 | -
1.2.13.1 | ПС Самаровка Реконструкция защит АТ | Республика Башкортостан | РБ, Мелеузовский район | [5 empty] | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.6 | - | 11.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13.2 | Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 5.4 | - | 5.4 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13.3 | Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. | [7 empty] | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.1 | - | 11.1 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13.4 | Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.25 | - | 2.25 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13.5 | Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. | [7 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.25 | - | 2.25 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.2.13.6 | Реконструкция РАС | [7 empty] | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0.6 | - | 0.6 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан |  |  |  | - | - | 0 | 0 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.2 | - | 11.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.3.1 | Реконструкция СОТИ | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 11.2 | - | 11.2 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 | 0 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 0 | - | 0 | - | Замена оборудования с вышедшим сроком эксплуатации | Повышение надёжности электроснабжения | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5 | Прочие направления | [5 empty] | - | -
1.5.1 | Приобретение ОНМ | [5 empty] | - | -
1.5.1.1 | Приобретение грузопассажирского, пассажирского автотранспорта (14 шт.) | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | [5 empty] | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 23.6 | - | 23.6 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.1.2 | Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 14.4 | - | 14.4 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.1.3 | Приобретение устройств для диагностики электрооборудования (15 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 7.2 | - | 7.2 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.1.4 | Приобретение минимоек (16 шт.) | [7 empty] | 2017 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 2.35 | - | 2.35 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.1.5 | Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.) | [7 empty] | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 4.85 | - | 4.85 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.1.6 | Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) | [7 empty] | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 19.6 | - | 19.6 | - |  |  | Решение технического совета ООО "БСК"
1.5.2 | Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ | [5 empty] | - | -
1.5.2.1 | Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район | [5 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 35 | - | 35 | - | Обеспечение схемы выдачи мощности Затонской ТЭЦ. | Повышение надёжности электроснабжения | Заявка на технологическое присоединение.
1.5.2.2 | Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 26 | - | 26 | - | Обеспечение схемы выдачи мощности Затонской ТЭЦ. | Повышение надёжности электроснабжения | Заявка на технологическое присоединение.
1.5.2.3 | Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | 40 | - | 40 | - | Обеспечение схемы выдачи мощности Затонской ТЭЦ. | Повышение надёжности электроснабжения | Заявка на технологическое присоединение.
1.5.2.4 | Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы | [7 empty] | 2016 | 2016 | + | + | - | - |  |  | 11.711 | - | 11.711 | - | Обеспечение схемы выдачи мощности Затонской ТЭЦ. | Повышение надёжности электроснабжения | Заявка на технологическое присоединение.
1.5.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности | [6 empty] | -
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 250 | -
2.2.1 | ПС 220 Гвардейская с ВЛ | Республика Башкортостан | РБ, Уфимский район |  |  |  | 250 | - | 2015 | 2016 | + | - | - | - |  |  | 724.921 | - | 724.921 | - | Обеспечение схемы выдачи мощности технологических потребителей. | Повышение надёжности электроснабжения | Заявка на технологическое присоединение.